## P1_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 0 | 0 | 08-01-2023 | 08-01-2023 |  | 3
3 | Project planning | 30 | 0 | 30 | 08-01-2023 | 07-02-2023 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 159 | 30 | 189 | 07-02-2023 | 16-07-2023 | 3 | 56
5 | Conceptual design | 5 | 30 | 35 | 07-02-2023 | 12-02-2023 | 3 | 6
6 | Functional requirements definition | 5 | 35 | 40 | 12-02-2023 | 17-02-2023 | 5 | 7, 8, 9
7 | Zone 1 design | 8 | 40 | 48 | 17-02-2023 | 25-02-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13, 14
8 | Zone 2 design | 8 | 48 | 56 | 25-02-2023 | 05-03-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13, 23
9 | Zone 3 design | 8 | 56 | 64 | 05-03-2023 | 13-03-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13
10 | Construction tramits | 30 | 64 | 94 | 13-03-2023 | 12-04-2023 | 7, 8, 9 | 14, 23, 54
11 | Operations licenses | 25 | 64 | 89 | 13-03-2023 | 07-04-2023 | 7, 8, 9 | 54
12 | Insurance contract | 9 | 89 | 98 | 07-04-2023 | 16-04-2023 | 7, 8, 9 | 54
13 | Bidding | 15 | 64 | 79 | 13-03-2023 | 28-03-2023 | 7, 8, 9 | 14, 29, 15, 23, 19, 35, 42, 43, 28
14 | Pipeline system zone 1 | 7 | 94 | 101 | 12-04-2023 | 19-04-2023 | 7, 10, 13 | 29, 17
29 | Pipeline system zone 2 | 6 | 101 | 111 | 19-04-2023 | 29-04-2023 | 8, 10, 13 | 19
15 | Electrical system zone 1 | 10 | 111 | 116 | 29-04-2023 | 04-05-2023 | 13, 14 | 30, 20, 16, 31, 33, 15
30 | Electrical system zone 2 | 9 | 116 | 119 | 04-05-2023 | 07-05-2023 | 13, 23 | 24, 35, 37
20 | Installation of stair | 7 | 119 | 121 | 07-05-2023 | 09-05-2023 | 29 | 33
16 | Air Condition System zone 1 | 5 | 121 | 126 | 09-05-2023 | 14-05-2023 | 13, 29 | 30
31 | Air Condition System zone 2 | 5 | 111 | 118 | 29-04-2023 | 06-05-2023 | 13, 19 | 24
33 | Installation electrical stair | 14 | 118 | 125 | 06-05-2023 | 13-05-2023 | 19 | 38
21 | Elevator replacement | 7 | 125 | 127 | 13-05-2023 | 15-05-2023 | 29, 31 | 21
17 | Floor adaptation zone 1 | 3 | 127 | 128 | 15-05-2023 | 16-05-2023 | 29, 15 | 20
32 | Floor adaptation zone 2 | 3 | 128 | 129 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | 19, 35 | 25, 38, 26FC+8
22 | Installation of turnstiles for employee entry | 2 | 129 | 137 | 17-05-2023 | 25-05-2023 | 33 | 17
18 | Installation of mirrors | 2 | 142 | 147 | 30-05-2023 | 04-06-2023 | 29, 30 | 16
34 | Replacement of toilets zone 2 | 8 | 147 | 153 | 04-06-2023 | 10-06-2023 | 24 | 38
36 | Installation of fiber optics for WiFi zone 2 | 3 | 153 | 155 | 10-06-2023 | 12-06-2023 | 24FC+8 | 39
23 | Installation of fiber optics for WiFi zone 1 | 1 | 94 | 100 | 12-04-2023 | 18-04-2023 | 21, 14 | 32
19 | Replacement of toilets zone 1 | 5 | 100 | 109 | 18-04-2023 | 27-04-2023 | 29, 20 | 22
35 | Elevator door adaptation | 3 | 109 | 114 | 27-04-2023 | 02-05-2023 | 25, 24, 37 | 39
24 | Installation of water dispensers | 1 | 114 | 117 | 02-05-2023 | 05-05-2023 | 17 | 22
37 | Wall patching on floor zone 2 | 8 | 109 | 123 | 27-04-2023 | 11-05-2023 | 26, 38 | 40FC+5
25 | Wall patching on floor 1 | 8 | 117 | 125 | 05-05-2023 | 13-05-2023 | 32, 16 | 18FC+5
38 | Painting walls on floor zone 2 | 5 | 125 | 128 | 13-05-2023 | 16-05-2023 | 39FC+5 | 27, 41
26 | Painting walls on floor 1 | 5 | 125 | 128 | 13-05-2023 | 16-05-2023 | 22FC+5 | 34, 36
39 | Nurses room adaptation | 3 | 128 | 136 | 16-05-2023 | 24-05-2023 | 40 | 53
40 | Medical consultancy rooms | 8 | 141 | 146 | 29-05-2023 | 03-06-2023 | 40 | 28, 53
27 | Adaptation and installation of machinary | 6 | 146 | 149 | 03-06-2023 | 06-06-2023 | 18 | 36
41 | Pipeline system zone 3 | 6 | 146 | 154 | 03-06-2023 | 11-06-2023 | 41, 13 | 42, 44, 46
28 | Furniture installation | 2 | 154 | 160 | 11-06-2023 | 17-06-2023 | 18, 34 | 53
42 | Electrical system zone 3 | 9 | 160 | 169 | 17-06-2023 | 26-06-2023 | 13, 28 | 43, 47FC+5, 46
43 | Air Condition System zone 3 | 5 | 169 | 174 | 26-06-2023 | 01-07-2023 | 13, 42 | 45
45 | Elevator door adaptation | 2 | 174 | 177 | 01-07-2023 | 04-07-2023 | 42FC+5 | 48
47 | Industrial kitchen installment | 10 | 174 | 176 | 01-07-2023 | 03-07-2023 | 28, 42 | 48
44 | Replacement of toilets zone 3 | 3 | 177 | 179 | 04-07-2023 | 06-07-2023 | 43 | 44
46 | Installation of fiber optics for WiFi zone 3 | 2 | 169 | 179 | 26-06-2023 | 06-07-2023 | 28, 45 | 48
48 | Wall patching on floor zone 3 | 8 | 179 | 187 | 06-07-2023 | 14-07-2023 | 44, 47, 46 | 49FC+5
49 | Painting walls on floor zone 3 | 5 | 192 | 197 | 19-07-2023 | 24-07-2023 | 48FC+5 | 50, 51, 52FC+2
50 | Clients room adaptation | 3 | 197 | 200 | 24-07-2023 | 27-07-2023 | 49 | 53
51 | Dining room adaptation | 3 | 197 | 200 | 24-07-2023 | 27-07-2023 | 49 | 53
52 | Control Center installment | 1 | 199 | 200 | 26-07-2023 | 27-07-2023 | 49FC+2 | 53
53 | Equipment functionality test | 3 | 200 | 203 | 27-07-2023 | 30-07-2023 | 36, 41, 52, 27, 50, 51 | 54
54 | Final test supporting document | 1 | 203 | 204 | 30-07-2023 | 31-07-2023 | 10, 11, 12, 53 | 55
55 | Operations manual | 1 | 204 | 205 | 31-07-2023 | 01-08-2023 | 54 | 56
56 | Contracts closure | 3 | 205 | 208 | 01-08-2023 | 04-08-2023 | 4, 55 | 57
57 | Project closing report | 1 | 208 | 209 | 04-08-2023 | 05-08-2023 | 56 | 58
58 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 209 | 209 | 05-08-2023 | 05-08-2023 | 57

## P1_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 0 | 0 | 08-01-2023 | 08-01-2023 |  | 3
3 | Project planning | 30 | 0 | 30 | 08-01-2023 | 07-02-2023 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 159 | 30 | 189 | 07-02-2023 | 16-07-2023 | 3 | 56
5 | Conceptual design | 5 | 30 | 35 | 07-02-2023 | 12-02-2023 | 3 | 6
6 | Functional requirements definition | 5 | 35 | 40 | 12-02-2023 | 17-02-2023 | 5 | 7, 8, 9
7 | Zone 1 design | 8 | 40 | 48 | 17-02-2023 | 25-02-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13, 14
8 | Zone 2 design | 8 | 40 | 48 | 17-02-2023 | 25-02-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13, 23
9 | Zone 3 design | 8 | 40 | 48 | 17-02-2023 | 25-02-2023 | 6 | 10, 11, 12, 13
10 | Construction tramits | 30 | 48 | 78 | 25-02-2023 | 27-03-2023 | 7, 8, 9 | 14, 23, 54
11 | Operations licenses | 25 | 48 | 73 | 25-02-2023 | 22-03-2023 | 7, 8, 9 | 54
12 | Insurance contract | 9 | 48 | 57 | 25-02-2023 | 06-03-2023 | 7, 8, 9 | 54
13 | Bidding | 15 | 48 | 63 | 25-02-2023 | 12-03-2023 | 7, 8, 9 | 14, 29, 15, 23, 19, 35, 42, 43, 28
14 | Pipeline system zone 1 | 7 | 78 | 85 | 27-03-2023 | 03-04-2023 | 7, 10, 13 | 29, 17
29 | Pipeline system zone 2 | 6 | 85 | 95 | 03-04-2023 | 13-04-2023 | 8, 10, 13 | 19
15 | Electrical system zone 1 | 10 | 95 | 100 | 13-04-2023 | 18-04-2023 | 13, 14 | 30, 20, 16, 31, 33, 15
30 | Electrical system zone 2 | 9 | 100 | 103 | 18-04-2023 | 21-04-2023 | 13, 23 | 24, 35, 37
20 | Installation of stair | 7 | 103 | 105 | 21-04-2023 | 23-04-2023 | 29 | 33
16 | Air Condition System zone 1 | 5 | 105 | 110 | 23-04-2023 | 28-04-2023 | 13, 29 | 30
31 | Air Condition System zone 2 | 5 | 95 | 102 | 13-04-2023 | 20-04-2023 | 13, 19 | 24
33 | Installation electrical stair | 14 | 102 | 109 | 20-04-2023 | 27-04-2023 | 19 | 38
21 | Elevator replacement | 7 | 109 | 111 | 27-04-2023 | 29-04-2023 | 29, 31 | 21
17 | Floor adaptation zone 1 | 3 | 111 | 112 | 29-04-2023 | 30-04-2023 | 29, 15 | 20
32 | Floor adaptation zone 2 | 3 | 112 | 113 | 30-04-2023 | 01-05-2023 | 19, 35 | 25, 38, 26FC+8
22 | Installation of turnstiles for employee entry | 2 | 113 | 121 | 01-05-2023 | 09-05-2023 | 33 | 17
18 | Installation of mirrors | 2 | 126 | 131 | 14-05-2023 | 19-05-2023 | 29, 30 | 16
34 | Replacement of toilets zone 2 | 8 | 131 | 137 | 19-05-2023 | 25-05-2023 | 24 | 38
36 | Installation of fiber optics for WiFi zone 2 | 3 | 137 | 139 | 25-05-2023 | 27-05-2023 | 24FC+8 | 39
23 | Installation of fiber optics for WiFi zone 1 | 1 | 78 | 84 | 27-03-2023 | 02-04-2023 | 21, 14 | 32
19 | Replacement of toilets zone 1 | 5 | 84 | 93 | 02-04-2023 | 11-04-2023 | 29, 20 | 22
35 | Elevator door adaptation | 3 | 93 | 98 | 11-04-2023 | 16-04-2023 | 25, 24, 37 | 39
24 | Installation of water dispensers | 1 | 98 | 101 | 16-04-2023 | 19-04-2023 | 17 | 22
37 | Wall patching on floor zone 2 | 8 | 93 | 107 | 11-04-2023 | 25-04-2023 | 26, 38 | 40FC+5
25 | Wall patching on floor 1 | 8 | 101 | 109 | 19-04-2023 | 27-04-2023 | 32, 16 | 18FC+5
38 | Painting walls on floor zone 2 | 5 | 109 | 112 | 27-04-2023 | 30-04-2023 | 39FC+5 | 27, 41
26 | Painting walls on floor 1 | 5 | 109 | 112 | 27-04-2023 | 30-04-2023 | 22FC+5 | 34, 36
39 | Nurses room adaptation | 3 | 112 | 120 | 30-04-2023 | 08-05-2023 | 40 | 53
40 | Medical consultancy rooms | 8 | 125 | 130 | 13-05-2023 | 18-05-2023 | 40 | 28, 53
27 | Adaptation and installation of machinary | 6 | 130 | 133 | 18-05-2023 | 21-05-2023 | 18 | 36
41 | Pipeline system zone 3 | 6 | 130 | 138 | 18-05-2023 | 26-05-2023 | 41, 13 | 42, 44, 46
28 | Furniture installation | 2 | 138 | 144 | 26-05-2023 | 01-06-2023 | 18, 34 | 53
42 | Electrical system zone 3 | 9 | 144 | 153 | 01-06-2023 | 10-06-2023 | 13, 28 | 43, 47FC+5, 46
43 | Air Condition System zone 3 | 5 | 153 | 158 | 10-06-2023 | 15-06-2023 | 13, 42 | 45
45 | Elevator door adaptation | 2 | 158 | 161 | 15-06-2023 | 18-06-2023 | 42FC+5 | 48
47 | Industrial kitchen installment | 10 | 158 | 160 | 15-06-2023 | 17-06-2023 | 28, 42 | 48
44 | Replacement of toilets zone 3 | 3 | 161 | 163 | 18-06-2023 | 20-06-2023 | 43 | 44
46 | Installation of fiber optics for WiFi zone 3 | 2 | 153 | 163 | 10-06-2023 | 20-06-2023 | 28, 45 | 48
48 | Wall patching on floor zone 3 | 8 | 163 | 171 | 20-06-2023 | 28-06-2023 | 44, 47, 46 | 49FC+5
49 | Painting walls on floor zone 3 | 5 | 176 | 181 | 03-07-2023 | 08-07-2023 | 48FC+5 | 50, 51, 52FC+2
50 | Clients room adaptation | 3 | 181 | 184 | 08-07-2023 | 11-07-2023 | 49 | 53
51 | Dining room adaptation | 3 | 181 | 184 | 08-07-2023 | 11-07-2023 | 49 | 53
52 | Control Center installment | 1 | 183 | 184 | 10-07-2023 | 11-07-2023 | 49FC+2 | 53
53 | Equipment functionality test | 3 | 184 | 187 | 11-07-2023 | 14-07-2023 | 36, 41, 52, 27, 50, 51 | 54
54 | Final test supporting document | 1 | 187 | 188 | 14-07-2023 | 15-07-2023 | 10, 11, 12, 53 | 55
55 | Operations manual | 1 | 188 | 189 | 15-07-2023 | 16-07-2023 | 54 | 56
56 | Contracts closure | 3 | 189 | 192 | 16-07-2023 | 19-07-2023 | 4, 55 | 57
57 | Project closing report | 1 | 192 | 193 | 19-07-2023 | 20-07-2023 | 56 | 58
58 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 193 | 193 | 20-07-2023 | 20-07-2023 | 57

## P2_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
3 | Contract signing | 0 | 10 | 10 | 18-01-2023 | 18-01-2023 |  | 5
5 | Project planning | 60 | 10 | 70 | 18-01-2023 | 19-03-2023 | 3 | 6, 8
6 | Project execution and controlling | 516 | 70 | 586 | 19-03-2023 | 16-08-2024 | 5 | 44
8 | Documentation analysis | 30 | 70 | 100 | 19-03-2023 | 18-04-2023 | 5 | 9
9 | Consultation results report | 30 | 100 | 130 | 18-04-2023 | 18-05-2023 | 8 | 11, 12FC+5
11 | Architectural design | 20 | 130 | 150 | 18-05-2023 | 07-06-2023 | 9 | 13
12 | Lanscape design | 15 | 135 | 150 | 23-05-2023 | 07-06-2023 | 9FC+5 | 13
13 | Final design | 20 | 150 | 170 | 07-06-2023 | 27-06-2023 | 11, 12 | 15, 16, 17, 19FC+20, 20FC+35, 21
15 | Legal permits | 30 | 170 | 200 | 27-06-2023 | 27-07-2023 | 13 | 23
16 | Environmental permits | 30 | 200 | 230 | 27-07-2023 | 26-08-2023 | 13 | 23
17 | Construction license | 30 | 230 | 260 | 26-08-2023 | 25-09-2023 | 13 | 23
19 | Providers contracts | 45 | 190 | 235 | 17-07-2023 | 31-08-2023 | 13FC+20 | 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36
20 | Components contracts | 30 | 235 | 265 | 31-08-2023 | 30-09-2023 | 13FC+35 | 38, 39, 40
21 | Procurement documents | 70 | 265 | 335 | 30-09-2023 | 09-12-2023 | 13 | 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
23 | Site preparation | 25 | 335 | 360 | 09-12-2023 | 03-01-2024 | 15, 16, 17, 21 | 24
24 | Sanitary Water system | 18 | 360 | 378 | 03-01-2024 | 21-01-2024 | 19, 21, 23 | 25
25 | Electrical system | 43 | 378 | 421 | 21-01-2024 | 04-03-2024 | 19, 21, 24 | 27, 28
27 | Soccer field | 36 | 421 | 457 | 04-03-2024 | 09-04-2024 | 19, 21, 25 | 28
28 | Changing rooms & toilettes | 39 | 457 | 496 | 09-04-2024 | 18-05-2024 | 19, 21, 25, 27 | 30
30 | Gym | 15 | 496 | 511 | 18-05-2024 | 02-06-2024 | 19, 21, 28 | 31
31 | Leisure area | 7 | 511 | 518 | 02-06-2024 | 09-06-2024 | 19, 21, 30 | 33
33 | Garden | 10 | 518 | 528 | 09-06-2024 | 19-06-2024 | 19, 21, 31 | 34, 38
34 | Roads | 10 | 528 | 538 | 19-06-2024 | 29-06-2024 | 19, 21, 33 | 35, 36, 38
35 | Decorative elements | 5 | 538 | 543 | 29-06-2024 | 04-07-2024 | 19, 21, 34 | 38
36 | Lagoon | 60 | 538 | 598 | 29-06-2024 | 28-08-2024 | 19, 21, 34 | 38
38 | Urban metallic components installment | 22 | 598 | 620 | 28-08-2024 | 19-09-2024 | 20, 21, 33, 34, 35, 36 | 39
39 | Soccer field and leisure zone components installment | 15 | 620 | 635 | 19-09-2024 | 04-10-2024 | 20, 21, 38 | 40
40 | Installation of water dispensers | 15 | 635 | 650 | 04-10-2024 | 19-10-2024 | 20, 21, 39 | 42
42 | Equipment functionality test | 15 | 650 | 665 | 19-10-2024 | 03-11-2024 | 40 | 43
43 | Final test supporting document | 10 | 665 | 675 | 03-11-2024 | 13-11-2024 | 42 | 44
44 | Operations manual | 5 | 675 | 680 | 13-11-2024 | 18-11-2024 | 43, 6 | 46
46 | Contracts closure | 3 | 680 | 683 | 18-11-2024 | 21-11-2024 | 44 | 47
47 | Project closing report | 1 | 683 | 684 | 21-11-2024 | 22-11-2024 | 46 | 48
48 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 684 | 684 | 22-11-2024 | 22-11-2024 | 47

## P2_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
3 | Contract signing | 0 | 10 | 10 | 18-01-2023 | 18-01-2023 |  | 5
5 | Project planning | 60 | 10 | 70 | 18-01-2023 | 19-03-2023 | 3 | 6, 8
6 | Project execution and controlling | 516 | 70 | 586 | 19-03-2023 | 16-08-2024 | 5 | 44
8 | Documentation analysis | 30 | 70 | 100 | 19-03-2023 | 18-04-2023 | 5 | 9
9 | Consultation results report | 30 | 100 | 130 | 18-04-2023 | 18-05-2023 | 8 | 11, 12FC+5
11 | Architectural design | 20 | 130 | 150 | 18-05-2023 | 07-06-2023 | 9 | 13
12 | Lanscape design | 15 | 135 | 150 | 23-05-2023 | 07-06-2023 | 9FC+5 | 13
13 | Final design | 20 | 150 | 170 | 07-06-2023 | 27-06-2023 | 11, 12 | 15, 16, 17, 19FC+20, 20FC+35, 21
15 | Legal permits | 30 | 170 | 200 | 27-06-2023 | 27-07-2023 | 13 | 23
16 | Environmental permits | 30 | 170 | 200 | 27-06-2023 | 27-07-2023 | 13 | 23
17 | Construction license | 30 | 170 | 200 | 27-06-2023 | 27-07-2023 | 13 | 23
19 | Providers contracts | 45 | 190 | 235 | 17-07-2023 | 31-08-2023 | 13FC+20 | 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36
20 | Components contracts | 30 | 205 | 235 | 01-08-2023 | 31-08-2023 | 13FC+35 | 38, 39, 40
21 | Procurement documents | 70 | 170 | 240 | 27-06-2023 | 05-09-2023 | 13 | 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
23 | Site preparation | 25 | 240 | 265 | 05-09-2023 | 30-09-2023 | 15, 16, 17, 21 | 24
24 | Sanitary Water system | 18 | 265 | 283 | 30-09-2023 | 18-10-2023 | 19, 21, 23 | 25
25 | Electrical system | 43 | 283 | 326 | 18-10-2023 | 30-11-2023 | 19, 21, 24 | 27, 28
27 | Soccer field | 36 | 326 | 362 | 30-11-2023 | 05-01-2024 | 19, 21, 25 | 28
28 | Changing rooms & toilettes | 39 | 362 | 401 | 05-01-2024 | 13-02-2024 | 19, 21, 25, 27 | 30
30 | Gym | 15 | 401 | 416 | 13-02-2024 | 28-02-2024 | 19, 21, 28 | 31
31 | Leisure area | 7 | 416 | 423 | 28-02-2024 | 06-03-2024 | 19, 21, 30 | 33
33 | Garden | 10 | 423 | 433 | 06-03-2024 | 16-03-2024 | 19, 21, 31 | 34, 38
34 | Roads | 10 | 433 | 443 | 16-03-2024 | 26-03-2024 | 19, 21, 33 | 35, 36, 38
35 | Decorative elements | 5 | 443 | 448 | 26-03-2024 | 31-03-2024 | 19, 21, 34 | 38
36 | Lagoon | 60 | 443 | 503 | 26-03-2024 | 25-05-2024 | 19, 21, 34 | 38
38 | Urban metallic components installment | 22 | 503 | 525 | 25-05-2024 | 16-06-2024 | 20, 21, 33, 34, 35, 36 | 39
39 | Soccer field and leisure zone components installment | 15 | 525 | 540 | 16-06-2024 | 01-07-2024 | 20, 21, 38 | 40
40 | Installation of water dispensers | 15 | 540 | 555 | 01-07-2024 | 16-07-2024 | 20, 21, 39 | 42
42 | Equipment functionality test | 15 | 555 | 570 | 16-07-2024 | 31-07-2024 | 40 | 43
43 | Final test supporting document | 10 | 570 | 580 | 31-07-2024 | 10-08-2024 | 42 | 44
44 | Operations manual | 5 | 586 | 591 | 16-08-2024 | 21-08-2024 | 43, 6 | 46
46 | Contracts closure | 3 | 591 | 594 | 21-08-2024 | 24-08-2024 | 44 | 47
47 | Project closing report | 1 | 594 | 595 | 24-08-2024 | 25-08-2024 | 46 | 48
48 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 595 | 595 | 25-08-2024 | 25-08-2024 | 47

## P3_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
3 | Contract signing | 0 | 20 | 20 | 28-01-2023 | 28-01-2023 |  | 5
5 | Project planning | 40 | 20 | 60 | 28-01-2023 | 09-03-2023 | 3 | 6, 8
6 | Project execution and controlling | 600 | 60 | 660 | 09-03-2023 | 29-10-2024 | 5 | 46
8 | Area survey | 15 | 60 | 75 | 09-03-2023 | 24-03-2023 | 5 | 9FC+5, 11
9 | Topographic study | 8 | 80 | 88 | 29-03-2023 | 06-04-2023 | 8FC+5 | 10
10 | Conceptual design | 8 | 88 | 96 | 06-04-2023 | 14-04-2023 | 9 | 11
11 | Architectural design | 15 | 96 | 111 | 14-04-2023 | 29-04-2023 | 10, 8 | 13, 17
13 | Bidding | 32 | 111 | 143 | 29-04-2023 | 31-05-2023 | 11 | 20, 34, 29, 18
18 | Operations licenses | 15 | 143 | 157 | 31-05-2023 | 14-06-2023 | 11 | 45
14 | Equipment contracts | 14 | 157 | 172 | 14-06-2023 | 29-06-2023 | 13 | 38, 39, 40, 14
16 | Legal permits | 15 | 172 | 187 | 29-06-2023 | 14-07-2023 | 18 | 20, 16
17 | Construction license | 15 | 111 | 126 | 29-04-2023 | 14-05-2023 | 14 | 20
20 | Existing structure demolition | 10 | 187 | 197 | 14-07-2023 | 24-07-2023 | 14, 16, 13 | 21
21 | Debris removal | 10 | 197 | 207 | 24-07-2023 | 03-08-2023 | 20 | 22
22 | Earthmoving works | 15 | 207 | 222 | 03-08-2023 | 18-08-2023 | 21 | 23
23 | Foundations | 15 | 222 | 237 | 18-08-2023 | 02-09-2023 | 22 | 24
24 | Reinforced concrete structure | 15 | 237 | 252 | 02-09-2023 | 17-09-2023 | 23 | 25
25 | Vertical walls | 60 | 252 | 312 | 17-09-2023 | 16-11-2023 | 24 | 26
26 | Thermo-acoustic insulation | 30 | 312 | 342 | 16-11-2023 | 16-12-2023 | 25 | 27
27 | Walls plaster | 20 | 342 | 362 | 16-12-2023 | 05-01-2024 | 26 | 29
29 | Sanitary water system | 42 | 362 | 404 | 05-01-2024 | 16-02-2024 | 13, 27 | 30
30 | Pipeline system | 42 | 404 | 446 | 16-02-2024 | 29-03-2024 | 29 | 31
31 | Electrical system | 28 | 446 | 474 | 29-03-2024 | 26-04-2024 | 30 | 32, 38
32 | Mechanical system | 42 | 474 | 516 | 26-04-2024 | 07-06-2024 | 31 | 34, 38
34 | Floor covering | 30 | 516 | 546 | 07-06-2024 | 07-07-2024 | 13, 32 | 35
35 | Windows and doors placement | 30 | 546 | 576 | 07-07-2024 | 06-08-2024 | 34 | 36
36 | Wall patching | 45 | 576 | 621 | 06-08-2024 | 20-09-2024 | 35 | 37
37 | Painting walls | 50 | 621 | 671 | 20-09-2024 | 09-11-2024 | 36 | 38, 39
38 | Electrical appliances installment | 60 | 671 | 731 | 09-11-2024 | 08-01-2025 | 18, 37, 32, 31 | 39
39 | Sanitary facilities installment | 70 | 731 | 801 | 08-01-2025 | 19-03-2025 | 38, 18, 37 | 40, 42
40 | Furnitures | 50 | 801 | 851 | 19-03-2025 | 08-05-2025 | 39, 18 | 43, 42
42 | Equipment functionality test | 15 | 851 | 866 | 08-05-2025 | 23-05-2025 | 39, 40 | 43
43 | Equipment installment acceptance | 15 | 866 | 881 | 23-05-2025 | 07-06-2025 | 42, 40 | 44
44 | Building site final cleaning | 10 | 881 | 891 | 07-06-2025 | 17-06-2025 | 43 | 45
45 | Final test supporting document | 10 | 891 | 901 | 17-06-2025 | 27-06-2025 | 17, 44 | 46
46 | Operations manual | 10 | 901 | 911 | 27-06-2025 | 07-07-2025 | 45, 6 | 48
48 | Contracts closure | 20 | 911 | 931 | 07-07-2025 | 27-07-2025 | 46 | 49
49 | Project closing report | 30 | 931 | 961 | 27-07-2025 | 26-08-2025 | 48 | 50
50 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 961 | 961 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 49

## P3_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Start Date | Finish Date | Predecessors | Successors
3 | Contract signing | 0 | 20 | 20 | 28-01-2023 | 28-01-2023 |  | 5
5 | Project planning | 40 | 20 | 60 | 28-01-2023 | 09-03-2023 | 3 | 6, 8
6 | Project execution and controlling | 600 | 60 | 660 | 09-03-2023 | 29-10-2024 | 5 | 46
8 | Area survey | 15 | 60 | 75 | 09-03-2023 | 24-03-2023 | 5 | 9FC+5, 11
9 | Topographic study | 8 | 80 | 88 | 29-03-2023 | 06-04-2023 | 8FC+5 | 10
10 | Conceptual design | 8 | 88 | 96 | 06-04-2023 | 14-04-2023 | 9 | 11
11 | Architectural design | 15 | 96 | 111 | 14-04-2023 | 29-04-2023 | 10, 8 | 13, 17
13 | Bidding | 32 | 111 | 143 | 29-04-2023 | 31-05-2023 | 11 | 20, 34, 29, 18
18 | Operations licenses | 15 | 143 | 157 | 31-05-2023 | 14-06-2023 | 11 | 45
14 | Equipment contracts | 14 | 157 | 172 | 14-06-2023 | 29-06-2023 | 13 | 38, 39, 40, 14
16 | Legal permits | 15 | 172 | 187 | 29-06-2023 | 14-07-2023 | 18 | 20, 16
17 | Construction license | 15 | 111 | 126 | 29-04-2023 | 14-05-2023 | 14 | 20
20 | Existing structure demolition | 10 | 187 | 197 | 14-07-2023 | 24-07-2023 | 14, 16, 13 | 21
21 | Debris removal | 10 | 197 | 207 | 24-07-2023 | 03-08-2023 | 20 | 22
22 | Earthmoving works | 15 | 207 | 222 | 03-08-2023 | 18-08-2023 | 21 | 23
23 | Foundations | 15 | 222 | 237 | 18-08-2023 | 02-09-2023 | 22 | 24
24 | Reinforced concrete structure | 15 | 237 | 252 | 02-09-2023 | 17-09-2023 | 23 | 25
25 | Vertical walls | 60 | 252 | 312 | 17-09-2023 | 16-11-2023 | 24 | 26
26 | Thermo-acoustic insulation | 30 | 312 | 342 | 16-11-2023 | 16-12-2023 | 25 | 27
27 | Walls plaster | 20 | 342 | 362 | 16-12-2023 | 05-01-2024 | 26 | 29
29 | Sanitary water system | 42 | 362 | 404 | 05-01-2024 | 16-02-2024 | 13, 27 | 30
30 | Pipeline system | 42 | 404 | 446 | 16-02-2024 | 29-03-2024 | 29 | 31
31 | Electrical system | 28 | 446 | 474 | 29-03-2024 | 26-04-2024 | 30 | 32, 38
32 | Mechanical system | 42 | 474 | 516 | 26-04-2024 | 07-06-2024 | 31 | 34, 38
34 | Floor covering | 30 | 516 | 546 | 07-06-2024 | 07-07-2024 | 13, 32 | 35
35 | Windows and doors placement | 30 | 546 | 576 | 07-07-2024 | 06-08-2024 | 34 | 36
36 | Wall patching | 45 | 576 | 621 | 06-08-2024 | 20-09-2024 | 35 | 37
37 | Painting walls | 50 | 621 | 671 | 20-09-2024 | 09-11-2024 | 36 | 38, 39
38 | Electrical appliances installment | 60 | 671 | 731 | 09-11-2024 | 08-01-2025 | 18, 37, 32, 31 | 39
39 | Sanitary facilities installment | 70 | 731 | 801 | 08-01-2025 | 19-03-2025 | 38, 18, 37 | 40, 42
40 | Furnitures | 50 | 801 | 851 | 19-03-2025 | 08-05-2025 | 39, 18 | 43, 42
42 | Equipment functionality test | 15 | 851 | 866 | 08-05-2025 | 23-05-2025 | 39, 40 | 43
43 | Equipment installment acceptance | 15 | 866 | 881 | 23-05-2025 | 07-06-2025 | 42, 40 | 44
44 | Building site final cleaning | 10 | 881 | 891 | 07-06-2025 | 17-06-2025 | 43 | 45
45 | Final test supporting document | 10 | 891 | 901 | 17-06-2025 | 27-06-2025 | 17, 44 | 46
46 | Operations manual | 10 | 901 | 911 | 27-06-2025 | 07-07-2025 | 45, 6 | 48
48 | Contracts closure | 20 | 911 | 931 | 07-07-2025 | 27-07-2025 | 46 | 49
49 | Project closing report | 30 | 931 | 961 | 27-07-2025 | 26-08-2025 | 48 | 50
50 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 961 | 961 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 49