## Solution
Task Label | Task Name | Duration | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 0 | 0 |  | 3
3 | Project planning | 30 | 0 | 30 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 159 | 30 | 189 | 3 | 56
5 | Conceptual design | 5 | 30 | 35 | 3 | 6
6 | Functional requirements definition | 5 | 35 | 40 | 5 | 7, 8, 9
7 | Zone 1 design | 8 | 40 | 48 | 6 | 10, 11, 12, 13, 14
8 | Zone 2 design | 8 | 48 | 56 | 6 | 10, 11, 12, 13, 29
9 | Zone 3 design | 8 | 56 | 64 | 6 | 10, 11, 12, 13
10 | Construction tramits | 30 | 64 | 94 | 7, 8, 9 | 14, 29, 54
11 | Operations licenses | 25 | 64 | 89 | 7, 8, 9 | 54
12 | Insurance contract | 9 | 89 | 98 | 7, 8, 9 | 54
13 | Bidding | 15 | 64 | 79 | 7, 8, 9 | 14, 15, 16, 29, 30, 31, 42, 43, 41
14 | Pipeline system zone 1 | 7 | 94 | 101 | 7, 10, 13 | 15, 23
29 | Pipeline system zone 2 | 6 | 94 | 100 | 8, 10, 13 | 30
15 | Electrical system zone 1 | 10 | 101 | 111 | 13, 14 | 17, 18, 19, 20, 21, 16
30 | Electrical system zone 2 | 9 | 100 | 109 | 13, 29 | 32, 31, 33
20 | Installation of stair | 7 | 111 | 118 | 15 | 21
16 | Air Condition System zone 1 | 5 | 111 | 116 | 13, 15 | 17
31 | Air Condition System zone 2 | 5 | 109 | 114 | 13, 30 | 32
33 | Installation electrical stair | 14 | 109 | 123 | 30 | 35
21 | Elevator replacement | 7 | 118 | 125 | 15, 20 | 22
17 | Floor adaptation zone 1 | 3 | 116 | 119 | 15, 16 | 18
32 | Floor adaptation zone 2 | 3 | 114 | 117 | 30, 31 | 34, 35, 36FC+8
22 | Installation of turnstiles for employee entry | 2 | 125 | 127 | 21 | 23
18 | Installation of mirrors | 2 | 119 | 121 | 15, 17 | 19
34 | Replacement of toilets zone 2 | 8 | 117 | 125 | 32 | 35
36 | Installation of fiber optics for WiFi zone 2 | 3 | 125 | 128 | 32FC+8 | 37
23 | Installation of fiber optics for WiFi zone 1 | 1 | 127 | 128 | 22, 14 | 24
19 | Replacement of toilets zone 1 | 5 | 121 | 126 | 15, 18 | 25
35 | Elevator door adaptation | 3 | 125 | 128 | 34, 32, 33 | 37
24 | Installation of water dispensers | 1 | 128 | 129 | 23 | 25
37 | Wall patching on floor zone 2 | 8 | 128 | 136 | 36, 35 | 38FC+5
25 | Wall patching on floor 1 | 8 | 129 | 137 | 24, 19 | 26FC+5
38 | Painting walls on floor zone 2 | 5 | 141 | 146 | 37FC+5 | 39, 40
26 | Painting walls on floor 1 | 5 | 142 | 147 | 25FC+5 | 27, 28
39 | Nurses room adaptation | 3 | 146 | 149 | 38 | 53
40 | Medical consultancy rooms | 8 | 146 | 154 | 38 | 41, 53
27 | Adaptation and installation of machinary | 6 | 147 | 153 | 26 | 28
41 | Pipeline system zone 3 | 6 | 154 | 160 | 40, 13 | 42, 46, 47
28 | Furniture installation | 2 | 153 | 155 | 26, 27 | 53
42 | Electrical system zone 3 | 9 | 160 | 169 | 13, 41 | 43, 45FC+5, 47
43 | Air Condition System zone 3 | 5 | 169 | 174 | 13, 42 | 44
45 | Elevator door adaptation | 2 | 174 | 176 | 42FC+5 | 48
47 | Industrial kitchen installment | 10 | 169 | 179 | 41, 42 | 48
44 | Replacement of toilets zone 3 | 3 | 174 | 177 | 43 | 46
46 | Installation of fiber optics for WiFi zone 3 | 2 | 177 | 179 | 41, 44 | 48
48 | Wall patching on floor zone 3 | 8 | 179 | 187 | 46, 45, 47 | 49FC+5
49 | Painting walls on floor zone 3 | 5 | 192 | 197 | 48FC+5 | 50, 51, 52FC+2
50 | Clients room adaptation | 3 | 197 | 200 | 49 | 53
51 | Dining room adaptation | 3 | 197 | 200 | 49 | 53
52 | Control Center installment | 1 | 199 | 200 | 49FC+2 | 53
53 | Equipment functionality test | 3 | 200 | 203 | 28, 40, 52, 39, 50, 51 | 54
54 | Final test supporting document | 1 | 203 | 204 | 10, 11, 12, 53 | 55
55 | Operations manual | 1 | 204 | 205 | 54 | 56
56 | Contracts closure | 3 | 205 | 208 | 4, 55 | 57
57 | Project closing report | 1 | 208 | 209 | 56 | 58
58 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 209 | 209 | 57

## Additional Info
Time
209