## P1_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 18-09-2023 | 18-09-2023 | 0 | 0 |  | 3
3 | Project planning | 30 | 18-09-2023 | 27-10-2023 | 0 | 30 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 150 | 30-10-2023 | 24-05-2024 | 30 | 180 | 3 | 56
5 | Conceptual design | 5 | 30-10-2023 | 03-11-2023 | 30 | 35 | 3 | 6
6 | Functional requirements definition | 5 | 19-02-2024 | 23-02-2024 | 110 | 115 | 5 | 7, 8, 9
7 | Zone 1 design | 8 | 07-03-2024 | 18-03-2024 | 123 | 131 | 6 | 10, 11, 12, 13, 14
8 | Zone 2 design | 8 | 19-03-2024 | 28-03-2024 | 131 | 139 | 6 | 10, 11, 12, 13, 29
9 | Zone 3 design | 8 | 29-03-2024 | 09-04-2024 | 139 | 147 | 6 | 10, 11, 12, 13
10 | Construction tramits | 30 | 10-04-2024 | 21-05-2024 | 147 | 177 | 7, 8, 9 | 14, 29, 54
11 | Operations licenses | 25 | 10-04-2024 | 14-05-2024 | 147 | 172 | 7, 8, 9 | 54
12 | Insurance contract | 9 | 15-05-2024 | 27-05-2024 | 172 | 181 | 7, 8, 9 | 54
13 | Bidding | 15 | 10-04-2024 | 30-04-2024 | 147 | 162 | 7, 8, 9 | 14, 15, 16, 29, 30, 31, 42, 43, 41
14 | Pipeline system zone 1 | 7 | 22-05-2024 | 30-05-2024 | 177 | 184 | 7, 10, 13 | 15, 23
15 | Electrical system zone 1 | 10 | 31-05-2024 | 13-06-2024 | 184 | 194 | 13, 14 | 17, 18, 19, 20, 21, 16
16 | Air Condition System zone 1 | 5 | 14-06-2024 | 20-06-2024 | 194 | 199 | 13, 15 | 17
17 | Floor adaptation zone 1 | 3 | 21-06-2024 | 25-06-2024 | 199 | 202 | 15, 16 | 18
18 | Installation of mirrors | 2 | 26-06-2024 | 27-06-2024 | 202 | 204 | 15, 17 | 19
19 | Replacement of toilets zone 1 | 5 | 28-06-2024 | 04-07-2024 | 204 | 209 | 15, 18 | 25
20 | Installation of stair | 7 | 14-06-2024 | 24-06-2024 | 194 | 201 | 15 | 21
21 | Elevator replacement | 7 | 25-06-2024 | 03-07-2024 | 201 | 208 | 15, 20 | 22
22 | Installation of turnstiles for employee entry | 2 | 04-07-2024 | 05-07-2024 | 208 | 210 | 21 | 23
23 | Installation of fiber optics for WiFi zone 1 | 1 | 08-07-2024 | 08-07-2024 | 210 | 211 | 22, 14 | 24
24 | Installation of water dispensers | 1 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | 211 | 212 | 23 | 25
25 | Wall patching on floor 1 | 8 | 10-07-2024 | 19-07-2024 | 212 | 220 | 24, 19 | 26FC+5
26 | Painting walls on floor 1 | 5 | 29-07-2024 | 02-08-2024 | 225 | 230 | 25FC+5 | 27, 28
27 | Adaptation and installation of machinary | 6 | 05-08-2024 | 12-08-2024 | 230 | 236 | 26 | 28
28 | Furniture installation | 2 | 13-08-2024 | 14-08-2024 | 236 | 238 | 26, 27 | 53
29 | Pipeline system zone 2 | 6 | 22-05-2024 | 29-05-2024 | 177 | 183 | 8, 10, 13 | 30
30 | Electrical system zone 2 | 9 | 30-05-2024 | 11-06-2024 | 183 | 192 | 13, 29 | 32, 31, 33
31 | Air Condition System zone 2 | 5 | 12-06-2024 | 18-06-2024 | 192 | 197 | 13, 30 | 32
32 | Floor adaptation zone 2 | 3 | 19-06-2024 | 21-06-2024 | 197 | 200 | 30, 31 | 34, 35, 36FC+8
33 | Installation electrical stair | 14 | 12-06-2024 | 01-07-2024 | 192 | 206 | 30 | 35
34 | Replacement of toilets zone 2 | 8 | 24-06-2024 | 03-07-2024 | 200 | 208 | 32 | 35
35 | Elevator door adaptation | 3 | 04-07-2024 | 08-07-2024 | 208 | 211 | 34, 32, 33 | 37
36 | Installation of fiber optics for WiFi zone 2 | 3 | 04-07-2024 | 08-07-2024 | 208 | 211 | 32FC+8 | 37
37 | Wall patching on floor zone 2 | 8 | 09-07-2024 | 18-07-2024 | 211 | 219 | 36, 35 | 38FC+5
38 | Painting walls on floor zone 2 | 5 | 26-07-2024 | 01-08-2024 | 224 | 229 | 37FC+5 | 39, 40
39 | Nurses room adaptation | 3 | 02-08-2024 | 06-08-2024 | 229 | 232 | 38 | 53
40 | Medical consultancy rooms | 8 | 02-08-2024 | 13-08-2024 | 229 | 237 | 38 | 41, 53
41 | Pipeline system zone 3 | 6 | 14-08-2024 | 21-08-2024 | 237 | 243 | 40, 13 | 42, 46, 47
42 | Electrical system zone 3 | 9 | 22-08-2024 | 03-09-2024 | 243 | 252 | 13, 41 | 43, 45FC+5, 47
43 | Air Condition System zone 3 | 5 | 04-09-2024 | 10-09-2024 | 252 | 257 | 13, 42 | 44
44 | Replacement of toilets zone 3 | 3 | 11-09-2024 | 13-09-2024 | 257 | 260 | 43 | 46
45 | Elevator door adaptation | 2 | 11-09-2024 | 12-09-2024 | 257 | 259 | 42FC+5 | 48
46 | Installation of fiber optics for WiFi zone 3 | 2 | 16-09-2024 | 17-09-2024 | 260 | 262 | 41, 44 | 48
47 | Industrial kitchen installment | 10 | 04-09-2024 | 17-09-2024 | 252 | 262 | 41, 42 | 48
48 | Wall patching on floor zone 3 | 8 | 18-09-2024 | 27-09-2024 | 262 | 270 | 46, 45, 47 | 49FC+5
49 | Painting walls on floor zone 3 | 5 | 07-10-2024 | 11-10-2024 | 275 | 280 | 48FC+5 | 50, 51, 52FC+2
50 | Clients room adaptation | 3 | 14-10-2024 | 16-10-2024 | 280 | 283 | 49 | 53
51 | Dining room adaptation | 3 | 14-10-2024 | 16-10-2024 | 280 | 283 | 49 | 53
52 | Control Center installment | 1 | 16-10-2024 | 16-10-2024 | 282 | 283 | 49FC+2 | 53
53 | Equipment functionality test | 3 | 21-05-2026 | 25-05-2026 | 698 | 701 | 28, 40, 52, 39, 50, 51 | 54
54 | Final test supporting document | 1 | 26-05-2026 | 26-05-2026 | 701 | 702 | 10, 11, 12, 53 | 55
55 | Operations manual | 1 | 27-05-2026 | 27-05-2026 | 702 | 703 | 54 | 56
56 | Contracts closure | 3 | 28-05-2026 | 01-06-2026 | 703 | 706 | 4, 55 | 57
57 | Project closing report | 1 | 02-06-2026 | 02-06-2026 | 706 | 707 | 56 | 58
58 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 03-06-2026 | 03-06-2026 | 707 | 707 | 57

## P2_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 25-09-2023 | 25-09-2023 | 5 | 5 |  | 3
3 | Project planning | 60 | 25-09-2023 | 15-12-2023 | 5 | 65 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 500 | 18-12-2023 | 14-11-2025 | 65 | 565 | 3 | 33
5 | Documentation analysis | 30 | 18-12-2023 | 26-01-2024 | 65 | 95 | 3 | 6
6 | Consultation results report | 30 | 29-01-2024 | 08-03-2024 | 95 | 125 | 5 | 7, 8FC+5
7 | Architectural design | 20 | 11-03-2024 | 05-04-2024 | 125 | 145 | 6 | 9
8 | Lanscape design | 15 | 08-04-2024 | 26-04-2024 | 145 | 160 | 6FC+5 | 9
9 | Final design | 20 | 09-05-2024 | 05-06-2024 | 168 | 188 | 7, 8 | 10, 11, 12, 13FC+20, 14FC+35, 15
10 | Legal permits | 30 | 06-06-2024 | 17-07-2024 | 188 | 218 | 9 | 16
11 | Environmental permits | 30 | 18-07-2024 | 28-08-2024 | 218 | 248 | 9 | 16
12 | Construction license | 30 | 29-08-2024 | 09-10-2024 | 248 | 278 | 9 | 16
13 | Providers contracts | 45 | 04-07-2024 | 04-09-2024 | 208 | 253 | 9FC+20 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
14 | Components contracts | 30 | 05-09-2024 | 16-10-2024 | 253 | 283 | 9FC+35 | 27, 28, 29
15 | Procurement documents | 70 | 17-10-2024 | 22-01-2025 | 283 | 353 | 9 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
16 | Site preparation | 25 | 23-01-2025 | 26-02-2025 | 353 | 378 | 10, 11, 12, 15 | 17
17 | Sanitary Water system | 18 | 27-02-2025 | 24-03-2025 | 378 | 396 | 13, 15, 16 | 18
18 | Electrical system | 43 | 25-03-2025 | 22-05-2025 | 396 | 439 | 13, 15, 17 | 19, 20
19 | Soccer field | 36 | 23-05-2025 | 11-07-2025 | 439 | 475 | 13, 15, 18 | 20
20 | Changing rooms & toilettes | 39 | 14-07-2025 | 04-09-2025 | 475 | 514 | 13, 15, 18, 19 | 21
21 | Gym | 15 | 05-09-2025 | 25-09-2025 | 514 | 529 | 13, 15, 20 | 22
22 | Leisure area | 7 | 26-09-2025 | 06-10-2025 | 529 | 536 | 13, 15, 21 | 23
23 | Garden | 10 | 07-10-2025 | 20-10-2025 | 536 | 546 | 13, 15, 22 | 24, 27
24 | Roads | 10 | 21-10-2025 | 03-11-2025 | 546 | 556 | 13, 15, 23 | 25, 26, 27
25 | Decorative elements | 5 | 04-11-2025 | 10-11-2025 | 556 | 561 | 13, 15, 24 | 27
26 | Lagoon | 60 | 04-11-2025 | 26-01-2026 | 556 | 616 | 13, 15, 24 | 27
27 | Urban metallic components installment | 22 | 27-01-2026 | 25-02-2026 | 616 | 638 | 14, 15, 23, 24, 25, 26 | 28
28 | Soccer field and leisure zone components installment | 15 | 26-02-2026 | 18-03-2026 | 638 | 653 | 14, 15, 27 | 29
29 | Installation of water dispensers | 15 | 19-03-2026 | 08-04-2026 | 653 | 668 | 14, 15, 28 | 30
30 | Equipment functionality test | 15 | 09-04-2026 | 29-04-2026 | 668 | 683 | 29 | 31
31 | Final test supporting document | 10 | 30-04-2026 | 13-05-2026 | 683 | 693 | 30 | 32
32 | Operations manual | 5 | 14-05-2026 | 20-05-2026 | 693 | 698 | 31 | 33
33 | Contracts closure | 3 | 21-05-2026 | 25-05-2026 | 698 | 701 | 32, 4 | 34
34 | Project closing report | 1 | 26-05-2026 | 26-05-2026 | 701 | 702 | 33 | 35
35 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 27-05-2026 | 27-05-2026 | 702 | 702 | 34

## P3_Constrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | 10 | 10 |  | 3
3 | Project planning | 40 | 02-10-2023 | 24-11-2023 | 10 | 50 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 850 | 27-11-2023 | 26-02-2027 | 50 | 900 | 3 | 38
5 | Area survey | 15 | 29-01-2024 | 16-02-2024 | 95 | 110 | 3 | 6FC+5, 8
6 | Topographic study | 8 | 26-02-2024 | 06-03-2024 | 115 | 123 | 5FC+5 | 7
7 | Conceptual design | 8 | 29-04-2024 | 08-05-2024 | 160 | 168 | 6 | 8
8 | Architectural design | 15 | 06-06-2024 | 26-06-2024 | 188 | 203 | 7, 5 | 9, 13
9 | Bidding | 32 | 23-01-2025 | 07-03-2025 | 353 | 385 | 8 | 14, 26, 22, 10
10 | Equipment contracts | 14 | 10-03-2025 | 27-03-2025 | 385 | 399 | 9 | 30, 31, 32, 11
11 | Legal permits | 15 | 28-03-2025 | 17-04-2025 | 399 | 414 | 10 | 14, 12
12 | Construction license | 15 | 18-04-2025 | 08-05-2025 | 414 | 429 | 11 | 14
13 | Operations licenses | 15 | 10-10-2024 | 30-10-2024 | 278 | 293 | 8 | 36
14 | Existing structure demolition | 10 | 09-05-2025 | 22-05-2025 | 429 | 439 | 11, 12, 9 | 15
15 | Debris removal | 10 | 23-05-2025 | 05-06-2025 | 439 | 449 | 14 | 16
16 | Earthmoving works | 15 | 06-06-2025 | 26-06-2025 | 449 | 464 | 15 | 17
17 | Foundations | 15 | 27-06-2025 | 17-07-2025 | 464 | 479 | 16 | 18
18 | Reinforced concrete structure | 15 | 18-07-2025 | 07-08-2025 | 479 | 494 | 17 | 19
19 | Vertical walls | 60 | 08-08-2025 | 30-10-2025 | 494 | 554 | 18 | 20
20 | Thermo-acoustic insulation | 30 | 31-10-2025 | 11-12-2025 | 554 | 584 | 19 | 21
21 | Walls plaster | 20 | 12-12-2025 | 08-01-2026 | 584 | 604 | 20 | 22
22 | Sanitary water system | 42 | 09-01-2026 | 09-03-2026 | 604 | 646 | 9, 21 | 23
23 | Pipeline system | 42 | 10-03-2026 | 06-05-2026 | 646 | 688 | 22 | 24
24 | Electrical system | 28 | 07-05-2026 | 15-06-2026 | 688 | 716 | 23 | 25, 30
25 | Mechanical system | 42 | 16-06-2026 | 12-08-2026 | 716 | 758 | 24 | 26, 30
26 | Floor covering | 30 | 13-08-2026 | 23-09-2026 | 758 | 788 | 9, 25 | 27
27 | Windows and doors placement | 30 | 24-09-2026 | 04-11-2026 | 788 | 818 | 26 | 28
28 | Wall patching | 45 | 05-11-2026 | 06-01-2027 | 818 | 863 | 27 | 29
29 | Painting walls | 50 | 07-01-2027 | 17-03-2027 | 863 | 913 | 28 | 30, 31
30 | Electrical appliances installment | 60 | 18-03-2027 | 09-06-2027 | 913 | 973 | 10, 29, 25, 24 | 31
31 | Sanitary facilities installment | 70 | 10-06-2027 | 15-09-2027 | 973 | 1043 | 30, 10, 29 | 32, 33
32 | Furnitures | 50 | 16-09-2027 | 24-11-2027 | 1043 | 1093 | 31, 10 | 34, 33
33 | Equipment functionality test | 15 | 25-11-2027 | 15-12-2027 | 1093 | 1108 | 31, 32 | 34
34 | Equipment installment acceptance | 15 | 16-12-2027 | 05-01-2028 | 1108 | 1123 | 33, 32 | 35
35 | Building site final cleaning | 10 | 06-01-2028 | 19-01-2028 | 1123 | 1133 | 34 | 36
36 | Final test supporting document | 10 | 20-01-2028 | 02-02-2028 | 1133 | 1143 | 13, 35 | 37
37 | Operations manual | 10 | 03-02-2028 | 16-02-2028 | 1143 | 1153 | 36 | 38
38 | Contracts closure | 20 | 17-02-2028 | 15-03-2028 | 1153 | 1173 | 37, 4 | 39
39 | Project closing report | 30 | 16-03-2028 | 26-04-2028 | 1173 | 1203 | 38 | 40
40 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 27-04-2028 | 27-04-2028 | 1203 | 1203 | 39

## P1_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 18-09-2023 | 18-09-2023 | 0 | 0 |  | 3
3 | Project planning | 30 | 18-09-2023 | 27-10-2023 | 0 | 30 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 150 | 30-10-2023 | 24-05-2024 | 30 | 180 | 3 | 56
5 | Conceptual design | 5 | 30-10-2023 | 03-11-2023 | 30 | 35 | 3 | 6
6 | Functional requirements definition | 5 | 06-11-2023 | 10-11-2023 | 35 | 40 | 5 | 7, 8, 9
7 | Zone 1 design | 8 | 13-11-2023 | 22-11-2023 | 40 | 48 | 6 | 10, 11, 12, 13, 14
8 | Zone 2 design | 8 | 13-11-2023 | 22-11-2023 | 40 | 48 | 6 | 10, 11, 12, 13, 29
9 | Zone 3 design | 8 | 13-11-2023 | 22-11-2023 | 40 | 48 | 6 | 10, 11, 12, 13
10 | Construction tramits | 30 | 23-11-2023 | 03-01-2024 | 48 | 78 | 7, 8, 9 | 14, 29, 54
11 | Operations licenses | 25 | 23-11-2023 | 27-12-2023 | 48 | 73 | 7, 8, 9 | 54
12 | Insurance contract | 9 | 23-11-2023 | 05-12-2023 | 48 | 57 | 7, 8, 9 | 54
13 | Bidding | 15 | 23-11-2023 | 13-12-2023 | 48 | 63 | 7, 8, 9 | 14, 15, 16, 29, 30, 31, 42, 43, 41
14 | Pipeline system zone 1 | 7 | 04-01-2024 | 12-01-2024 | 78 | 85 | 7, 10, 13 | 15, 23
15 | Electrical system zone 1 | 10 | 15-01-2024 | 26-01-2024 | 85 | 95 | 13, 14 | 17, 18, 19, 20, 21, 16
16 | Air Condition System zone 1 | 5 | 29-01-2024 | 02-02-2024 | 95 | 100 | 13, 15 | 17
17 | Floor adaptation zone 1 | 3 | 05-02-2024 | 07-02-2024 | 100 | 103 | 15, 16 | 18
18 | Installation of mirrors | 2 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 103 | 105 | 15, 17 | 19
19 | Replacement of toilets zone 1 | 5 | 12-02-2024 | 16-02-2024 | 105 | 110 | 15, 18 | 25
20 | Installation of stair | 7 | 29-01-2024 | 06-02-2024 | 95 | 102 | 15 | 21
21 | Elevator replacement | 7 | 07-02-2024 | 15-02-2024 | 102 | 109 | 15, 20 | 22
22 | Installation of turnstiles for employee entry | 2 | 16-02-2024 | 19-02-2024 | 109 | 111 | 21 | 23
23 | Installation of fiber optics for WiFi zone 1 | 1 | 20-02-2024 | 20-02-2024 | 111 | 112 | 22, 14 | 24
24 | Installation of water dispensers | 1 | 21-02-2024 | 21-02-2024 | 112 | 113 | 23 | 25
25 | Wall patching on floor 1 | 8 | 22-02-2024 | 04-03-2024 | 113 | 121 | 24, 19 | 26FC+5
26 | Painting walls on floor 1 | 5 | 12-03-2024 | 18-03-2024 | 126 | 131 | 25FC+5 | 27, 28
27 | Adaptation and installation of machinary | 6 | 19-03-2024 | 26-03-2024 | 131 | 137 | 26 | 28
28 | Furniture installation | 2 | 27-03-2024 | 28-03-2024 | 137 | 139 | 26, 27 | 53
29 | Pipeline system zone 2 | 6 | 04-01-2024 | 11-01-2024 | 78 | 84 | 8, 10, 13 | 30
30 | Electrical system zone 2 | 9 | 12-01-2024 | 24-01-2024 | 84 | 93 | 13, 29 | 32, 31, 33
31 | Air Condition System zone 2 | 5 | 25-01-2024 | 31-01-2024 | 93 | 98 | 13, 30 | 32
32 | Floor adaptation zone 2 | 3 | 01-02-2024 | 05-02-2024 | 98 | 101 | 30, 31 | 34, 35, 36FC+8
33 | Installation electrical stair | 14 | 25-01-2024 | 13-02-2024 | 93 | 107 | 30 | 35
34 | Replacement of toilets zone 2 | 8 | 06-02-2024 | 15-02-2024 | 101 | 109 | 32 | 35
35 | Elevator door adaptation | 3 | 16-02-2024 | 20-02-2024 | 109 | 112 | 34, 32, 33 | 37
36 | Installation of fiber optics for WiFi zone 2 | 3 | 16-02-2024 | 20-02-2024 | 109 | 112 | 32FC+8 | 37
37 | Wall patching on floor zone 2 | 8 | 21-02-2024 | 01-03-2024 | 112 | 120 | 36, 35 | 38FC+5
38 | Painting walls on floor zone 2 | 5 | 11-03-2024 | 15-03-2024 | 125 | 130 | 37FC+5 | 39, 40
39 | Nurses room adaptation | 3 | 18-03-2024 | 20-03-2024 | 130 | 133 | 38 | 53
40 | Medical consultancy rooms | 8 | 18-03-2024 | 27-03-2024 | 130 | 138 | 38 | 41, 53
41 | Pipeline system zone 3 | 6 | 28-03-2024 | 04-04-2024 | 138 | 144 | 40, 13 | 42, 46, 47
42 | Electrical system zone 3 | 9 | 05-04-2024 | 17-04-2024 | 144 | 153 | 13, 41 | 43, 45FC+5, 47
43 | Air Condition System zone 3 | 5 | 18-04-2024 | 24-04-2024 | 153 | 158 | 13, 42 | 44
44 | Replacement of toilets zone 3 | 3 | 25-04-2024 | 29-04-2024 | 158 | 161 | 43 | 46
45 | Elevator door adaptation | 2 | 25-04-2024 | 26-04-2024 | 158 | 160 | 42FC+5 | 48
46 | Installation of fiber optics for WiFi zone 3 | 2 | 30-04-2024 | 01-05-2024 | 161 | 163 | 41, 44 | 48
47 | Industrial kitchen installment | 10 | 18-04-2024 | 01-05-2024 | 153 | 163 | 41, 42 | 48
48 | Wall patching on floor zone 3 | 8 | 02-05-2024 | 13-05-2024 | 163 | 171 | 46, 45, 47 | 49FC+5
49 | Painting walls on floor zone 3 | 5 | 21-05-2024 | 27-05-2024 | 176 | 181 | 48FC+5 | 50, 51, 52FC+2
50 | Clients room adaptation | 3 | 28-05-2024 | 30-05-2024 | 181 | 184 | 49 | 53
51 | Dining room adaptation | 3 | 28-05-2024 | 30-05-2024 | 181 | 184 | 49 | 53
52 | Control Center installment | 1 | 30-05-2024 | 30-05-2024 | 183 | 184 | 49FC+2 | 53
53 | Equipment functionality test | 3 | 31-05-2024 | 04-06-2024 | 184 | 187 | 28, 40, 52, 39, 50, 51 | 54
54 | Final test supporting document | 1 | 05-06-2024 | 05-06-2024 | 187 | 188 | 10, 11, 12, 53 | 55
55 | Operations manual | 1 | 06-06-2024 | 06-06-2024 | 188 | 189 | 54 | 56
56 | Contracts closure | 3 | 07-06-2024 | 11-06-2024 | 189 | 192 | 4, 55 | 57
57 | Project closing report | 1 | 12-06-2024 | 12-06-2024 | 192 | 193 | 56 | 58
58 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 13-06-2024 | 13-06-2024 | 193 | 193 | 57

## P2_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 25-09-2023 | 25-09-2023 | 5 | 5 |  | 3
3 | Project planning | 60 | 25-09-2023 | 15-12-2023 | 5 | 65 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 500 | 18-12-2023 | 14-11-2025 | 65 | 565 | 3 | 33
5 | Documentation analysis | 30 | 18-12-2023 | 26-01-2024 | 65 | 95 | 3 | 6
6 | Consultation results report | 30 | 29-01-2024 | 08-03-2024 | 95 | 125 | 5 | 7, 8FC+5
7 | Architectural design | 20 | 11-03-2024 | 05-04-2024 | 125 | 145 | 6 | 9
8 | Lanscape design | 15 | 18-03-2024 | 05-04-2024 | 130 | 145 | 6FC+5 | 9
9 | Final design | 20 | 08-04-2024 | 03-05-2024 | 145 | 165 | 7, 8 | 10, 11, 12, 13FC+20, 14FC+35, 15
10 | Legal permits | 30 | 06-05-2024 | 14-06-2024 | 165 | 195 | 9 | 16
11 | Environmental permits | 30 | 06-05-2024 | 14-06-2024 | 165 | 195 | 9 | 16
12 | Construction license | 30 | 06-05-2024 | 14-06-2024 | 165 | 195 | 9 | 16
13 | Providers contracts | 45 | 03-06-2024 | 02-08-2024 | 185 | 230 | 9FC+20 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
14 | Components contracts | 30 | 24-06-2024 | 02-08-2024 | 200 | 230 | 9FC+35 | 27, 28, 29
15 | Procurement documents | 70 | 06-05-2024 | 09-08-2024 | 165 | 235 | 9 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
16 | Site preparation | 25 | 12-08-2024 | 13-09-2024 | 235 | 260 | 10, 11, 12, 15 | 17
17 | Sanitary Water system | 18 | 16-09-2024 | 09-10-2024 | 260 | 278 | 13, 15, 16 | 18
18 | Electrical system | 43 | 10-10-2024 | 09-12-2024 | 278 | 321 | 13, 15, 17 | 19, 20
19 | Soccer field | 36 | 10-12-2024 | 28-01-2025 | 321 | 357 | 13, 15, 18 | 20
20 | Changing rooms & toilettes | 39 | 29-01-2025 | 24-03-2025 | 357 | 396 | 13, 15, 18, 19 | 21
21 | Gym | 15 | 25-03-2025 | 14-04-2025 | 396 | 411 | 13, 15, 20 | 22
22 | Leisure area | 7 | 15-04-2025 | 23-04-2025 | 411 | 418 | 13, 15, 21 | 23
23 | Garden | 10 | 24-04-2025 | 07-05-2025 | 418 | 428 | 13, 15, 22 | 24, 27
24 | Roads | 10 | 08-05-2025 | 21-05-2025 | 428 | 438 | 13, 15, 23 | 25, 26, 27
25 | Decorative elements | 5 | 22-05-2025 | 28-05-2025 | 438 | 443 | 13, 15, 24 | 27
26 | Lagoon | 60 | 22-05-2025 | 13-08-2025 | 438 | 498 | 13, 15, 24 | 27
27 | Urban metallic components installment | 22 | 14-08-2025 | 12-09-2025 | 498 | 520 | 14, 15, 23, 24, 25, 26 | 28
28 | Soccer field and leisure zone components installment | 15 | 15-09-2025 | 03-10-2025 | 520 | 535 | 14, 15, 27 | 29
29 | Installation of water dispensers | 15 | 06-10-2025 | 24-10-2025 | 535 | 550 | 14, 15, 28 | 30
30 | Equipment functionality test | 15 | 27-10-2025 | 14-11-2025 | 550 | 565 | 29 | 31
31 | Final test supporting document | 10 | 17-11-2025 | 28-11-2025 | 565 | 575 | 30 | 32
32 | Operations manual | 5 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 575 | 580 | 31 | 33
33 | Contracts closure | 3 | 08-12-2025 | 10-12-2025 | 580 | 583 | 32, 4 | 34
34 | Project closing report | 1 | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 583 | 584 | 33 | 35
35 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 12-12-2025 | 12-12-2025 | 584 | 584 | 34

## P3_notConstrained
Task Label | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Start Time | Finish Time | Predecessors | Successors
2 | Contract signing | 0 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | 10 | 10 |  | 3
3 | Project planning | 40 | 02-10-2023 | 24-11-2023 | 10 | 50 | 2 | 4, 5
4 | Project execution and controlling | 850 | 27-11-2023 | 26-02-2027 | 50 | 900 | 3 | 38
5 | Area survey | 15 | 27-11-2023 | 15-12-2023 | 50 | 65 | 3 | 6FC+5, 8
6 | Topographic study | 8 | 25-12-2023 | 03-01-2024 | 70 | 78 | 5FC+5 | 7
7 | Conceptual design | 8 | 04-01-2024 | 15-01-2024 | 78 | 86 | 6 | 8
8 | Architectural design | 15 | 16-01-2024 | 05-02-2024 | 86 | 101 | 7, 5 | 9, 13
9 | Bidding | 32 | 06-02-2024 | 20-03-2024 | 101 | 133 | 8 | 14, 26, 22, 10
10 | Equipment contracts | 14 | 21-03-2024 | 09-04-2024 | 133 | 147 | 9 | 30, 31, 32, 11
11 | Legal permits | 15 | 10-04-2024 | 30-04-2024 | 147 | 162 | 10 | 14, 12
12 | Construction license | 15 | 01-05-2024 | 21-05-2024 | 162 | 177 | 11 | 14
13 | Operations licenses | 15 | 06-02-2024 | 26-02-2024 | 101 | 116 | 8 | 36
14 | Existing structure demolition | 10 | 22-05-2024 | 04-06-2024 | 177 | 187 | 11, 12, 9 | 15
15 | Debris removal | 10 | 05-06-2024 | 18-06-2024 | 187 | 197 | 14 | 16
16 | Earthmoving works | 15 | 19-06-2024 | 09-07-2024 | 197 | 212 | 15 | 17
17 | Foundations | 15 | 10-07-2024 | 30-07-2024 | 212 | 227 | 16 | 18
18 | Reinforced concrete structure | 15 | 31-07-2024 | 20-08-2024 | 227 | 242 | 17 | 19
19 | Vertical walls | 60 | 21-08-2024 | 12-11-2024 | 242 | 302 | 18 | 20
20 | Thermo-acoustic insulation | 30 | 13-11-2024 | 24-12-2024 | 302 | 332 | 19 | 21
21 | Walls plaster | 20 | 25-12-2024 | 21-01-2025 | 332 | 352 | 20 | 22
22 | Sanitary water system | 42 | 22-01-2025 | 20-03-2025 | 352 | 394 | 9, 21 | 23
23 | Pipeline system | 42 | 21-03-2025 | 19-05-2025 | 394 | 436 | 22 | 24
24 | Electrical system | 28 | 20-05-2025 | 26-06-2025 | 436 | 464 | 23 | 25, 30
25 | Mechanical system | 42 | 27-06-2025 | 25-08-2025 | 464 | 506 | 24 | 26, 30
26 | Floor covering | 30 | 26-08-2025 | 06-10-2025 | 506 | 536 | 9, 25 | 27
27 | Windows and doors placement | 30 | 07-10-2025 | 17-11-2025 | 536 | 566 | 26 | 28
28 | Wall patching | 45 | 18-11-2025 | 19-01-2026 | 566 | 611 | 27 | 29
29 | Painting walls | 50 | 20-01-2026 | 30-03-2026 | 611 | 661 | 28 | 30, 31
30 | Electrical appliances installment | 60 | 31-03-2026 | 22-06-2026 | 661 | 721 | 10, 29, 25, 24 | 31
31 | Sanitary facilities installment | 70 | 23-06-2026 | 28-09-2026 | 721 | 791 | 30, 10, 29 | 32, 33
32 | Furnitures | 50 | 29-09-2026 | 07-12-2026 | 791 | 841 | 31, 10 | 34, 33
33 | Equipment functionality test | 15 | 08-12-2026 | 28-12-2026 | 841 | 856 | 31, 32 | 34
34 | Equipment installment acceptance | 15 | 29-12-2026 | 18-01-2027 | 856 | 871 | 33, 32 | 35
35 | Building site final cleaning | 10 | 19-01-2027 | 01-02-2027 | 871 | 881 | 34 | 36
36 | Final test supporting document | 10 | 02-02-2027 | 15-02-2027 | 881 | 891 | 13, 35 | 37
37 | Operations manual | 10 | 16-02-2027 | 01-03-2027 | 891 | 901 | 36 | 38
38 | Contracts closure | 20 | 02-03-2027 | 29-03-2027 | 901 | 921 | 37, 4 | 39
39 | Project closing report | 30 | 30-03-2027 | 10-05-2027 | 921 | 951 | 38 | 40
40 | ACCEPTANCE Project 1 | 0 | 11-05-2027 | 11-05-2027 | 951 | 951 | 39